医学院临床医学专业认证

及本科教学审核评估工作方案

为进一步加强医学教育质量保证体系建设，明确学院医学教育改革方向，深化教育教学改革，推动学院本科专业建设快速高水平发展，不断提高人才培养质量，学院决定于2018年10月参加临床医学专业认证工作，同期参加大学本科教学工作审核评估。

根据国务院办公厅《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发[2017]63号），教育部、卫生部《关于印发<本科医学教育标准—临床医学专业（试行）>的通知》（教高[2008]9号），《关于加强医学教育工作提高医学教育质量的若干意见》（教高[2009]4号），《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高[2011]9号），《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10号）文件精神，及《新疆维吾尔自治区普通高等学校本科教学工作审核评估方案》、《石河子大学本科教学工作审核评估工作方案》要求，制定本工作方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，结合国务院办公厅《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》，贯彻落实国家、自治区中长期教育规划纲要，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，重点考察培养效果与培养目标的达成度、办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，持续强化质量保障体系建设，为建设具有区域影响力，高水平的综合性大学中的医学院校奠定坚实的基础。

二、工作目标

以审核性评估和本科医学教育标准为依据，以认证、评估工作为抓手，进一步明确学院医学教育改革方向，完善人才培养模式，深化课程整合改革，促进教师转变教学理念，改革教学方法与手段，完善学生成绩评定体系，提高临床医学专业建设水平和人才培养质量；创造性地加强和改进教学工作，努力探索和建立健全学院内部的教学质量保证体系和运行机制，保证教育教学质量的稳步提高，使学院顺利通过教育部临床医学专业认证和本科教学工作审核评估。

三、认证及审核评估的主要内容

（一）总体要求

坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性五项基本原则，实行目标导向，问题引导，事实判断的评估方法。

主体性原则：注重自我评估、自我检验、自我改进，体现学院在人才培养中的主体地位。

目标性原则：注重以校、院办学定位和人才培养目标为导向，关注校、院、专业目标的确定与实现。

多样性原则：注重学院办学和人才培养的多样化，尊重自身特色。

发展性原则：注重学院内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立，关注内涵的提升和质量的持续提高。

实证性原则：注重依据事实做出审核判断，以数据为依据、以事实来证明。

（二）主要内容

临床医学专业认证依据《本科医学教育标准—临床医学专业（2008版）》，参照《本科医学教育标准—临床医学专业（2016版）》。审核评估面向学院所有专业，依照《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》及《新疆维吾尔自治区普通高等学校本科教学工作审核评估方案》。

主要内容包括学院、专业定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障、改革与发展以及自选特色等方面，涵盖校、院的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、课程资源及其它教学条件，培养方案、教学改革及实践教学特别是创新创业教育的开展情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等。

四、组织机构

（一）“临床医学专业认证、本科教学审核评估”领导小组：

组  长：代斌

副组长：谢建新、李刚、史晨辉、黎培员

成  员：刘强、井明霞、吴向未、徐江、李思源、陈雪玲、李述刚、庞丽娟、李萍、王玉环、赵新建、程江

主要职责：

（1）领导学院评估认证工作，研究部署和协调总体工作；

（2）领导评估认证学习、培训和交流活动，督促各单位严格执行审核评估、专业认证工作方案，阶段任务和工作要求；

（3）分析研究相关政策，决定本工作中相关人财物资源配置、相关配套政策等重大事项，指挥各单位共同推进评估认证工作；

（4）审定学院评建工作方案、阶段任务、自评报告、支撑数据、支撑资料等评估认证相关重要材料。

（二）“临床医学专业认证、本科教学审核评估”工作组

根据工作需要，学院审核评估领导组下设评估认证办公室、自评报告及宣传组、督导及评估办公室。

1、评估认证办公室

责任领导：谢建新  史晨辉

组  长：李新芝  张永军

成  员：机关各办主任、各系主任、各附属医院科教科主任，原认证工作小组成员，从学院抽调专职人员3人

主要职责：

（1）贯彻执行领导小组决策，学习国家相关文件精神，统筹规划、组织实施学院评估认证工作的各项活动。负责制定评估认证工作计划，分解工作任务，组织学习动员、培训及相关对外交流等工作。

（2）负责指导文档建设与材料汇总等工作，领导全院收集和整理各考察项目、考察要素、考察要点相关的支撑材料，督促各指标组完善、补充和汇总评估指标体系、自评报告相对应的资料目录，并按相关要求组织汇编和统一归档。

（3）负责高等教育质量监测国家数据平台管理、数据信息采集、数据信息梳理和数据填报工作，督促各指标组贯彻落实数据收集、填报、审核、分析、总结工作，审议、完善和审定学院国家数据平台数据分析报告。

（4）为自评报告及宣传组、督导组做好相关基础性服务和协助工作；负责评估专家的联络等工作，做好大学审核评估组及学院领导小组交办的其他工作。

2、自评报告及宣传组

责任领导：黎培员 吴向未

组  长：姚毅忠

成  员：机关各办主任、各系主任、各附属医院科教科主任，

从学院抽调专职人员2人

主要职责：

（1）负责学院自评报告的撰写工作，督促各指标组按照相关标准及要求全面总结学院取得的成绩和不足；组织、督促各系撰写、审定自评报告，组织专家组审核各级自评报告与国家数据平台相关数据、支撑资料的统一性、完整性。

（2）建设评估认证专题网，利用校内外媒体开展宣传；制作标语、横幅、墙报、橱窗等宣传板块；编印、发行认证工作简报。

3、督导及评估组

责任领导：李刚  刘锋

组  长：李思源 陈雪玲

成  员：徐江、李述刚、庞丽娟、李萍、王玉环、赵新建、

程江等

主要职责：负责院内评估检查、指导等工作，根据评估认证工作部署，组织检查、督导各项工作实施进度、完成情况；及时向领导小组反馈在检查、督导中发现的问题，提出改进的意见与建议。

4、各组工作要求

- （1）观念上积极应对，行动上把握工作内涵

- 学习和领会开展审核评估、专业认证的目的、意义，充分认清审核评估和医学教育认证为学院带来的挑战与机遇，转变教育思想教学观念，积极迎接挑战，以评估认证工作带动学院其他各方面工作的开展。

- （2）对照评估、认证的标准和要求找出自身差距，明确工作重点

- 通过开展院内自查，清楚掌握学院临床医学专业的建设情况、发展情况，以及专业水平在全国、全省所处位置，未来的发展定位及其发展方向等问题，明确“建优建特、补弱补缺”工作内容。

- （3）建立工作督导检查和奖惩制度，强化任务落实

- 每周召开工作组行政例会，根据工作进度，每月对认证相关的责任部门、责任人进行工作督导，及时将检查情况报告领导小组。发布信息简报，通报工作进度，将检查结果进行全院通报。在整个工作过程中，对按期、按时或提前、保质保量完成任务，工作创新、团结协作、各方面表现突出的部门和个人给予精神和物质奖励；对不能按要求完成任务，不能按时、质量不合格、态度不端正影响整体工作进度的部门或个人，将给予相应处理；相关部门、责任人的工作表现作为个人教学评优评先的重要参考指标，直接与年终考核挂钩。

五、认证工作计划安排

2018年10月迎接专业认证和本科教学审核评估。迎评工作整体分为组织保障、广泛动员、深入学习，材料准备、各系自评，学院评估、建设改革，拟认证，建设改革、补充材料，迎评，接受评估，整改提高，8个阶段，具体时间安排如下。

（一）组织保障、广泛动员、深入学习阶段（2017年9月—2017年10月）

1、审议学院评估认证工作方案。

2、成立临床医学专业认证学院领导小组，及工作组织机构。

3、召开学院评估认证工作动员大会，印发学院评估认证工作方案及相关专项工作指导意见，解读工作方案并做工作部署。

4、组织各层次人员培训，学习研究评估认证相关政策和方案的内涵要求，发放评估认证学习材料。

5、各办明确工作目标，制定详细的整改计划，细化工作任务，梳理、细化支撑指标体系，做到职责清晰，责任到人。

6、建设审核评估专题网站，广泛宣传、层层动员，统一思想，提高认识，推进全体教师以主人翁的姿态积极投入到评估认证工作中。

（二）材料准备、各单位自评阶段（2017年11月-12月）

1、学院根据专业认证标准及相关要求，完成临床医学专业认证自评报告的撰写工作。

2、制定学院临床医学专业认证评估方案。

3、各系、附属教学实习医院，开展自查自评、落实评估认证工作，把握标准和规范，查找问题，认真总结2004年本科教学工作水平评估以来办学的成绩和经验，贯彻和体现特色发展情况及存在的各种问题，形成相关总结和改进工作报告。针对自查、自评中发现的问题和不足，制定整改建设方案。

4、各系办完成专业认证相关支撑资料的梳理、整理工作。

5、督导、评价各办整改措施的实施情况及成效。

6、在大学对教学、科研、师资队伍建设的有关管理文件进行废、改、立工作的基础上，完善、修订学院相关制度及文件。

7、开展全面深入的教风学风建设活动。

（三）学院评估、建设改革阶段（2018年1月-3月）

专业认证：

1、组织专家，分基础、临床组，对学院整体情况进行预评估，评估结束后，将评估结果反馈各系、附属教学实习医院。

2、各单位制定整改计划并予以落实，达到以评促建。

3、修改完善学院临床医学专业认证自评报告，并完成审定工作。

4、分层次宣传、讲解专业认证应知应会知识，印发宣传手册。

5、邀请认证专家赴我院开展临床医学专业拟认证。

（四）拟认证阶段（2018年4月）

专业认证：

1、制定专家进校拟认证工作方案。

2、组织专家进校，开展学院拟认证。

3、根据拟认证结果，针对存在的问题，各单位制定整改措施。

审核评估：

4、收集、整理国家数据平台相关数据，整理形成支撑材料。

5、学院及各专业撰写自评材料，包括分项自评报告、自评依据、支撑材料等。

（五）建设改革、补充材料阶段（2018年5-8月）

专业认证：

1、各单位系统地开展评估建设。

2、进一步总结教育教学改革与发展的思路、成果、经验和特色，完善专业认证自评报告，准备上报教育部认证专家组。

3、做好各教学单位、教师、学生应知应会宣传及考核工作。

审核评估：

4、梳理和补充评估材料及相关数据，撰写本科教学审核评估自评报告。

5、参加大学预评估，根据评估结果进一步完善自评报告，充实各项材料，持续改进。

（六）迎评阶段（2018年9月）

1、最终审定学院及各单位自评报告，及校、院、系各级领导的汇报材料，保持高度一致。

2、落实评估专家组进校考察方案，做好前期各项准备工作。

3、组织专家对部门、教学单位、教师、学生逐一进行检查，检查评估要点总结和引导性问题回答是否适当、全面、科学，提出改进措施或建议。

（七）接受评估阶段（2018年10月）

做好评估前的各项准备工作，迎接临床医学专业认证和教育部本科教学工作审核评估。

（八）整改提高阶段（2018年10月—2019年9月）

根据评估、认证反馈意见，制定切实可行的整改方案，持续、系统地开展建设工作。

1．根据专家组的反馈意见，制定整改方案和措施。

2．召开评估认证工作总结大会，全面深入进行整改。

六、总体要求

本科教学工作审核评估、临床医学专业认证是教育部对学院人才培养工作的一次全面检验，关系学院内涵建设、双一流建设的全局大事。各单位要充分认识评估和认证工作的重要性和紧迫性，认真学习领会评估和认证相关文件精神，找出差距，明确目标，同时深入推进专业认证工作，把专业认证的理念贯彻到人才培养的全过程；要以高度的责任感和使命感，全力以赴，提高认识、加强宣传、营造氛围，协调一致做好审核评估与专业认证工作。

学院上下要树立问题导向、持续改进的质量观，以学生为本，通过本次评估，不断提高教书育人水平和人才培养质量，促进学院本科教学工作再上新台阶。